附件2

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：   徐海洁                                填表日期：2016年1月13日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于多维网络互动的金融营销学习平台的构建研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省科技厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2013年9月至2014年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江来同科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 徐海洁 | 教授 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 项目整体设计、撰写研究报告 |  |
|  |  | 王琦 | 教授 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 理论研究 |  |
|  |  | 赵国忻 | 教授 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 理论研究 |  |
|  |  | 董瑞丽 | 教授 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 理论研究 |  |
|  |  | 朱启仁 | 讲师 |  |  |  | 浙江财经学院东方学院 |  |  | 系统框架设计 |  |
|  |  | 洪小平 | 讲师 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 媒体支持 |  |
|  |  | 吴升瑞 | 工程师 |  |  |  | 浙江来同科技有限公司 |  |  | 系统开发 |  |
|  | 经费总额 | 10万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 5万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 5万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 2.1万元 | 会议费 |  | 0.92万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 5.5万元 | 专家咨询费 |  | 0.48万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 10万元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 10万元 |
|  | 阶段性成果 | 金融企业人才需求调查报告一份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 1.1249万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.98285万元 |  | 会议费 |  | 1.041万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 5.85125万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 金融营销学习平台一套 《基于网络多维互动的金融营销平台的构建研究》研究报告一份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 项目经费使用合理规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2015.6.1 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 浙江省科技厅 |  |  |
|  | 验收组成员 | 钱水土、斯国云、丁志毅、张松平、郑春瑛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 该项目完成了合同所规定的任务和指标，同意通过验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。