浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：   王婧                           填表日期：2013年1月18日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于需求调研的浙江港航产业金融支持路径研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 2011省哲社规划课题（一般） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2011-6-30至2012-11-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 王婧 | 讲师 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 全面负责 |  |
|  |  | 范越龙 | 讲师 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 资料收集、分析和撰写调研报告 |  |
|  |  | 肖旭 | 副教授 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 调研访谈和统计分析 |  |
|  |  | 刘一展 | 副教授 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 资料收集和论文撰写 |  |
|  |  | 张帆 | 讲师 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 调研访谈和统计 |  |
|  | 经费总额 | 3万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 1.5万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 1.5万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.6万元 | 会议费 |  | 0.2万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1万元 | 专家咨询费 |  | 0.2万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 2.4万元 |  |  | 未拨入 | 0.6万元 |  | 实际经费使用总额 | 1.8万元 |
|  | 阶段性成果 | 论文1：航运金融促进产业发展的机制和对策，发表于《中国经贸导刊》2012年6月下 论文2：船舶产业投资基金发展路径研究，发表于《学术探索》2012年10月 论文3：浙江海洋经济发展下船舶产业融资问题研究，发表于《浙江金融》2012年6月 总调研报告：基于需求调研的浙江港航产业金融支持路径研究调研报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0.24万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.64万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0.17万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.75万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。