浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：   李杰                                   填表日期：2013年1月18日

| 立项 信息 | 项目名称 | 消费社会视阈下大学生社会心态的现状及对策研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 教育部人文社科（青年基金项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2012年2月29日至2014年12月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 李杰 | 副教授 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 课题设计；论文著作撰写 |  |
|  |  | 张鹏超 | 副教授 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 论文著作撰写 |  |
|  |  | 王静 | 教授 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 方案设计；政策研究 |  |
|  |  | 张艳涛 | 副教授 |  |  |  | 厦门大学 |  |  | 论文撰写；调研 |  |
|  |  | 刘海龙 | 副教授 |  |  |  | 南京林业大学 |  |  | 论文撰写；调研 |  |
|  |  | 张军 | 副研究员 |  |  |  | 浙江省委办公厅《今日浙江》杂志社 |  |  | 政策研究 |  |
|  |  | 周斌 | 讲师 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 调研；实证分析 |  |
|  |  | 叶星 | 讲师 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 调研；实证分析 |  |
|  | 经费总额 | 14万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 7万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 7万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 1万元 | 材料费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 2.8万元 | 会议费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 6.2万元 | 专家咨询费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 4.7万元 |  |  | 未拨入 | 9.3万元 |  | 实际经费使用总额 | 0.8617万元 |
|  | 阶段性成果 | - 专著：李杰著，《马克思开辟的人学道路及其当代价值》，人民出版社，2012年版。 - 论文：张鹏超，《大学生思想政治教育融入人文关怀的路径》，《学校党建与思想教育》，2012年第7期。 - 完成调研报告：《消费对大学生社会心态影响的现状调研》（一万字）（课题的第二、三部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 0.3066万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.0422万元 |  | 会议费 |  | 0.1895万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0.0975万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.2259万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。