附件2

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：     傅玳                                  填表日期：2014年1月16日

| 立项 信息 | 项目名称 | 老龄化背景下杭州发展老年社区养老模式研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 2012年浙江省社科联研究课题一般项目（年度课题） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2012年6月至2013年11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 傅玳 | 副教授 |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 政策研究 |  |
|  |  | 许征飞 | 经济师 |  |  | 浙江中小企业再担保有限公司 |  |  | 实证分析 |  |
|  |  | 任天舟 | 讲师 |  |  | 浙江工业大学 |  |  | 资料分析 |  |
|  |  | 范小琪 | 讲师 |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 资料分析 |  |
|  |  | 陆春光 | 助理研究员 |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 资料收集 |  |
|  |  | 赵巧英 | 讲师 |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 市场调研 |  |
|  | 经费总额 | 0.95万元 | 其中 拨款 |  |  | 0.35万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0.6万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 0.15万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.35万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0.1万元 | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.35万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.95万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 0.95万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0.1894万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  | 0.36221万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  | 0.0445万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 0.35389万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  | 0万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 1.杭州老年养老需求现状调查分析，《现代商贸工业》，2013年第14期 2.完成研究报告《老龄化背景下杭州发展老年社区养老模式研究》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 经费使用完毕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2013.11.20 |  | 验收组织单位 |  |  |  | 浙江省社会科学界联合会 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 正常结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。