附件2

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：     傅玳                               填表日期：2015年1月15日

| 立项 信息 | 项目名称 | 老龄化趋势下社区养老模式创新研究——以杭州市为例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省哲学社会科学规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2014.3至2014.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 傅玳 | 副教授 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 方案设计，政策研究 |  |
|  |  | 殷世波 | 教授 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 数据整理，实证研究 |  |
|  |  | 吴婵君 | 副教授 |  |  |  | 浙江树人大学 |  |  | 数据分析，政策建议 |  |
|  |  | 徐侃 | 讲师 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 文献整理，调研分析 |  |
|  |  | 范小琪 | 讲师 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 文献整理，调研分析 |  |
|  |  | 陆春光 | 助理研究员 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 市场调研，实证分析 |  |
|  |  | 许鹏飞 | 经济师 |  |  |  | 杭州市居住区发展中心有限公司 |  |  | 市场调研，实证分析 |  |
|  | 经费总额 | 3万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 1.5万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 1.5万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 0.6元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.6万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0.15万元 | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1.05万元 | 专家咨询费 |  | 0.6万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 3万元元 |  |  | 未拨入 | 1.5万元 |  | 实际经费使用总额 | 3万元 |
|  | 阶段性成果 | 1.公开发表论文《杭州发展老年社区养老模式》，《老年学杂志》，2014年第4期 2.完成研究报告《老龄化趋势下社区养老模式创新研究——以杭州市为例》初稿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 0.5805万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.5815万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0.148万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1.0900万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.6万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 完成研究报告《老龄化趋势下社区养老模式创新研究——以杭州市为例》定稿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2014.6 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 浙江省哲学社会科学规划办公室 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 准予结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。