浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：     时伟                           填表日期：2014年1月15日

| 立项 信息 | 项目名称 | 当代大学生政治参与现状及对策研究——以江浙部分高校为例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 2011教育部人文社科（青年基金项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2011年8月至2014年8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 江南大学、温州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 时伟 | 讲师 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 课题整体设计 |  |
|  |  | 邹宏秋 | 教授 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 课题指导 |  |
|  |  | 陈雪珍 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 课题调研及撰写论文 |  |
|  |  | 赵向红 | 副教授 |  |  |  | 江南大学 |  |  | 课题指导及数据统计 |  |
|  | 经费总额 | 14万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 7万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 7万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 2.5万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 2.6万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 1万元 | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 6.5万元 | 专家咨询费 |  | 1.4万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 9.3万元 |  |  | 未拨入 | 4.7万元 |  | 实际经费使用总额 | 6.20681万元 |
|  | 阶段性成果 | 调研问卷及数据统计完毕，论文：政治参与：培养大学生政治信仰的重要维度《学术交流》2012.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 1.13417万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.3594万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0.1530万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 3.56024万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。